Отдел образования администрации Альменевского района Курганской области

Приказ

23.11.2012г.                                                                                                                                                                                                       №81
Об утверждении плана-графика

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2013 году

С целью выработки согласованных подходов Главного управления образования  Курганской области, муниципального органа управления образованием администрации Альменевского района и образовательных учреждений Альменевского района - участников  государственной (итоговой) аттестации лиц, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) образования, к подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации в Альменевском районе в 2013году  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной (итоговой ) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в Альменевском районе в 2013году (Приложение 1).

2. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной (итоговой ) аттестации выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений Альменевского района в 2013году в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) (Приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой.

Начальник РОО                               И.Ф. Сафаргалеев
Приложение 2 к приказу

                                                                                                                  отдела образования администрации

 Альменевского района от 23.11.2013г №81
«Об утверждении плана-                      

графика подготовки и проведения 

государственной (итоговой)                                                                                                                                                   аттестации в 2013году                                                                                                                                                                         

План-график
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Курганской области в 2013 году в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ)
	№ п/п
	Мероприятия ЕГЭ
	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия
	Ответственные исполнители

	
	
	начало работы
	завершение
	

	1.
	Организационные мероприятия
	сентябрь 2012
	май 2012
	

	1.1.
	Утверждение плана - графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Курганской области в 2013 году в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ)
	сентябрь 2012
	октябрь 2012
	РОО

	1.2.
	Согласование взаимодействия с  муниципальными органами исполнительной власти и службами при проведении ЕГЭ и ГВЭ: 
-внутренних дел; 
-здравоохранения; 
  -противопожарной безопасности; 
  -связи;
  -энергообеспечения
	февраль 2013
	март 2013
	РОО

	
	
	
	
	


	1.3.
	Доведение до сведения организаторов ГИА, участников, родителей выпускников нормативных и распорядительных документов по организации и проведению ГИА
	 По мере поступления
	 РОО,ОУ

	1.4
	Уничтожение материалов и документов ЕГЭ, ГВЭ 2012г.
	Декабрь 2012г.
	Январь 2013г.
	РОО

	2.
	Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ;
	март
	апрель
	РОО

	3.
	Подготовка и направление  информации в ГлавУО для утверждения   

-  пунктов проведения ЕГЭ;

          -  руководителей ЕГЭ в  ППЭ

          -  организаторов ЕГЭ в ППЭ

          -  транспортные схемы доставки выпускников

          -   распределение выпускников по ППЭ

            -   общественных наблюдателей
	Ноябрь
	апрель
	РОО

	4.
	Мероприятия по формированию базы данных

	4.1.
	Организация работы по сбору данных в образовательных учреждениях в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов региональной базы данных
	по отдельному графику
	РОО, ОУ (по согласованию)

	4.2.
	Подготовка и направление в Главное управление образования:

	4.2.1.
	информации  о МОУО
	по графику ГлавУО
	РОО

	4.2.2.
	информация об образовательных учреждениях, в которых обучаются участники ЕГЭ, выпускники текущего года
	
	РОО

	4.2.3.
	общий список участников ЕГЭ, выпускников текущего года
	
	РОО

	4.2.4.
	общий список участников ЕГЭ всех категорий с указанием предметов ЕГЭ
	
	РОО, ОУ (по согласованию)

	4.2.5.
	информации о количестве выпускников, которым по решению ГЭК назначается сдача ЕГЭ в досрочный этап
	
	РОО, ОУ
(по согласованию)

	4.2.6.
	информация о количестве выпускников, которым по решению ГЭК назначается сдача ЕГЭ в дополнительный этап
	
	РОО, ОУ
(по согласованию)

	5.
	Организация обучения:

	5.1.
	Организация обучения в соответствии утвержденными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ЕГЭ и ГВЭ:
	
	
	

	5.1.1.
	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ;
	весь период
	ОУ, РОО

	5.1.2.
	руководителей ППЭ и организаторов;
	март 2012
	апрель 2012
	РОО  

	6.
	Информирование о проведении ЕГЭ

	6.1.
	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ:
	весь период
	РОО  

	6.1.1.
	объявление о сроках и местах подачи заявления на сдачу ЕГЭ в Курганской области
	декабрь 2011
	 до 31 декабря
	РОО

	6.1.2.
	 о сроках проведения ЕГЭ
	март
	до 1 апреля
	РОО

	6.1.3.
	о сроках, местах и подачи и рассмотрения апелляций
	март
	до 20 апреля
	РОО

	6.1.4.
	о местах  расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ
	апрель
	До 10 мая
	РОО

	6.1.5.
	районная газета «Трибуна»
	весь период
	РОО

	6.2.
	Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с руководителями образовательных учреждений, руководителями районных методических объединений, заместителями директоров по учебно-воспитательной работе 
	весь период
	РОО

	6.3.
	Информирование образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ о порядке проведения ЕГЭ
	весь период
	РОО, ОУ

	6.4.
	Обеспечение ОУ нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ЕГЭ
	весь период
	РОО

	6.5.
	Размещение информации на сайтах, стендах ОУ, МОУО для выпускников и поступающих
	весь период
	ОУ, МОУО

	7.
	Этап проведения

	7.1.
	Реализация технологии проведения ЕГЭ:

	7.1.1.
	организация   выдачи выпускникам пропусков на ЕГЭ;
	апрель 2012
	10 мая 2012
	РОО

	7.1.2.
	проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором
	май 2012
	июль 2012
	 РОО

	7.2.
	Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения:

	7.2.1.
	контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ГВЭ
	апрель 2012
	июль 2012
	Общественные наблюдатели

	7.2.2.
	контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ 
	весь период
	Общественные наблюдатели

	7.3.
	Информирование о результатах ЕГЭ

	7.3.1.
	Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ
	июнь 2012
	июль 2012
	 РОО,  ОУ,  

	7.3.2.
	Организация (в соответствии с инструкцией о порядке оформления, выдачи и учета свидетельств о результатах ЕГЭ) оформления и выдачи выпускникам (поступающим) свидетельств о результатах ЕГЭ
	июнь 2012
	июль 2012
	РОО, ОУ

	8.
	Этап подведения итогов проведения ЕГЭ и ГВЭ

	8.1.
	Предоставление информации для формирования сводного аналитического отчета  проведения ЕГЭ
	июль 2012
	июль 2012
	РОО, ОУ
(по согласованию)

	8.2.
	Подведение итогов ЕГЭ.
	июль 2012
	август 2012
	РОО


