# ПЛАН-ГРАФИК

подготовки и проведения государственной  итоговой  аттестации лиц, освоивших  образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2014 году

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Организационное и организационно-технологическое обеспечение |  |  |  |
| - Формирование муниципальной организационно-территориальной схемы проведения ГИА и ЕГЭ в 2014 году |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Определение мест регистрации участников ЕГЭ на территории Альменевского района в 2014 году, включая выпускников прошлых лет | ноябрь 2013г. | Отдел образования |  |
| 1.1.2. | Формирование состава организаторов ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме | Октябрь 2013 г. | Отдел образования |  |
| 1.1.3. | Определение и утверждение в образовательных организациях должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ЕГЭ | Октябрь 2013 г. | Директора школ |  |
| 1.1.4. | Определение и утверждение порядка оперативного информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам ГИА, включая ЕГЭ, в Альменевском районе в 2014 году путём возобновления работы «горячей линии» и обновления сайта поддержки ГИА-9 в новой форме и ЕГЭ | Октябрь 2013 г. | Отдел образования |  |
| 1.1.5. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 в новой форме в 2014 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников профессиональной образовательной организации | Ноябрь 2013 года | Отдел образования |  |
| 1.1.6 | Сбор предложений для формирования базы данных: - о количестве образовательных организаций основного и среднего общего образования, - о сети пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 в новой форме (далее – ППЭ); - о руководителях ППЭ; - об организаторах ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 в новой форме в аудиториях ППЭ; - о количестве и местах размещения ППЭ ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 - об уполномоченных представителях ГЭК | Ноябрь- декабрь 2013 года | Отдел образования |  |
| 1.1.7 | Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА, включая ЕГЭ, в ППЭ | Декабрь 2013 года; апрель 2014 года | Отдел образования |  |
| 1.1.8 | Определение для утверждения в Главном управлении образования пунктов проведения ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме, ГВЭ | Декабрь 2013 года- январь 2014 года | Отдел образования |  |
| 1.1.9 | Сбор сведений: - о предварительном количестве участников ЕГЭ, ГИА-9 по каждому общеобразовательному предмету; - о количестве выпускников 11 классов, сдающих ГИА в форме ГВЭ; - об участии в ЕГЭ детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. зрения (слепых), слуха, опорно-двигательного аппарата и иных категорий); | Декабрь-январь 2013года | Отдел образования |  |
| 1.1.10 | Подготовка и представление в Главное управление образования заявки на экзаменационные материалы для проведения ГВЭ по русскому языку и математике в досрочный и основной периоды, ГИА-9 по русскому языку и математике в традиционной форме | Январь-апрель 2014 года | Отдел образования |  |
| 1.1.11 | Проведение работ по обновлению программного сопровождения ЕГЭ и ГИА-9 | Январь – март 2014 года | Отдел образования |  |
| 1.1.12 | Обеспечение проведения ЕГЭ и ГИА-9 с использованием ФИС | Май-июнь 2014 года | Отдел образования |  |
| 1.1.13 | Организация приема КИМов через уполномоченных представителей ГЭК в ППЭ для проведения ЕГЭ и ГИА-9 и передачи бланков с ответами участников ЕГЭ и ГИА-9 для обработки | Май-июнь 2014года | Отдел образования |  |
| 1.1.14 | Приём заявлений и регистрация участников ЕГЭ в дополнительные сроки | В соответст-вии с утвер-ждёнными Правилами | Отдел образования |  |
|  | Обеспечение организационно-методического сопровождения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведение анкетирования выпускников 9, 11 (12) классов на предмет выявления мотивов для выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ГИА-9 и ЕГЭ | декабрь 2013 года | Отдел образования |  |
| 1.2.2. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2011-2013 годов, спецификаций, кодификаторов; - заполнения бланков ответов выпускниками, в том числе участниками ГИА-9; - критериев оценивания работ; - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 | Октябрь-декабрь 2013 года | Отдел образования |  |
| 1.2.3. | Организация и проведение совещаний с руководителями ОУ по вопросам ГИА | Ноябрь 2013г., январь, март, май 2014года | Отдел образования |  |
| 1.2.4. | Организация и проведение инструктажа по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ЕГЭ и ГИА-9 на муниципальном уровне, а также в ППЭ | Март, май 2014 года | Отдел образования |  |
| 1.2.5. | Организация работы в ОУ по контролю наличия паспортов у выпускников 9, 11 (12) классов | Декабрь 2013 года, май 2014 года | Отдел образования |  |
| 1.2.6 | Обеспечение взаимодействия с Отделом МО МВД России «Шумихинский» по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения ЕГЭ и ГИА | Май-июнь 2014 года | Отдел образования |  |
| 1.2.7 | Обеспечение взаимодействия с ЦРБ Альменевского района по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам ЕГЭ, ГИА-9, ГВЭ в ППЭ | май-июнь 2014 года | Отдел образования |  |
| 1.2.8 | Обеспечение взаимодействия с Ростелеком и Сельэнерго по обеспечению бесперебойной работы каналов связи и электроэнергией ППЭ-участников ЕГЭ и ГИА-9 в период проведения экзаменов | май– июнь 2014 года | Отдел образования |  |
| 1.2.9 | Сбор информации для организации регистрации и аккредитации общественных наблюдателей в соответствии с установленными правилами. | Апрель – май 2014 года | Отдел образования |  |
| 2. | Нормативное правовое, инструктивное обеспечение ЕГЭ, ГИА-9 |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов |  |  |  |
| 2.1.1. | ### Постановление Главы Альменевского района «Об участии образовательных учреждений Альменевского района в государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена в 11-х классах и в новой форме в 9-х классах в 2014году» | апрель 2014 | Отдел образования |  |
| 2.1.2. | Приказы отдела образования - «Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации на территории Альменевского района в 2014 году»; - «Об утверждении порядка информирования населения Альменевского района об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена в 2014 году» (официальный сайт, горячая линия и т.д.); - «О проведении пробных ЕГЭ и ГИА-9 по математике»; - «О порядке окончания 2013-2014 учебного года в общеобразовательных организациях Альменевского района»; - «Об итогах организации и проведения ГИА-9 и ЕГЭ на территории Альменевского района в 2014году»; - иные распорядительные акты | ноябрь 2013 года Ноябрь 2013 года март 2014 года май 2014 года Июнь 2014 | Отдел образования |  |
| 2.2. | Доведение до школ инструкции и информационных писем Министерства образования и Главного управления образования Курганской области. |  |  |  |
| 2.2.1. | О порядке подготовки и размещения информации на официальном сайте по поддержке ГИА и ЕГЭ | Октябрь 2013 г. | Отдел образования |  |
| 2.2.2. | О порядке организации и проведения тренировочно-диагностического тестирования выпускников 9, 11 классов по заданиям и технологии, аналогичным ЕГЭ и ГИА-9 | февраль 2014 года | Отдел образования |  |
| 2.2.3. | Об ответственности лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА и ЕГЭ в Курганской области в 2014 году | март 2014 года | Отдел образования |  |
| 2.2.4. | Об изменениях в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ (далее – КИМ) 2014 года по сравнению с КИМами 2013 года | Октябрь 2013 года | Отдел образования |  |
| 2.2.5. | О проведении мониторинга ЕГЭ | Март, апрель 2014 года | Отдел образования |  |
| 2.2.6. | О подготовке ППЭ к ЕГЭ | Январь 2014года | Отдел образования |  |
| 2.2.7. | О порядке награждения выпускников медалями «За особые успехи в учении» | Май 2014 года | Отдел образования |  |
| 3. | Обеспечение информационной и психологической поддержки ЕГЭ и ГИА-9 и информирования участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и проведения ГИА и ЕГЭ в 2014 году |  |  |  |
| 3.1 | Организация и сопровождение работы прямой линии по вопросам ГИА и ЕГЭ | весь период | Отдел образования |  |
| 3.2 | Размещение на официальном сайте отдела образования по поддержке ГИА и ЕГЭ информации: - о порядке организации и проведения ГИА и ЕГЭ на территории Альменевского района в 2014 году; - о местах регистрации участников ЕГЭ из числа выпускников прошлых лет; - о местах проведения ЕГЭ в основные и дополнительные сроки и ГИА-9; - о порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ЕГЭ и ГИА-9; - об ответственности участников и организаторов ЕГЭ и ГИА-9 за нарушение порядка проведения экзаменов в независимой форме; - о порядке регистрации участников ЕГЭ в основные и дополнительные сроки; | Весь период | Отдел образования Директора школ |  |
| 3.3 | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ и ГИА-9, в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ и ГИА-9; - о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ЕГЭ и ГИА-9; - о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включённых в утверждённый Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. | Январь-февраль 2014 года | Отдел образования Директора школ |  |
| 3.4 | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ЕГЭ и ГИА-9, с различными категориями участников образовательного процесса | Согласно утверждённому плану | Отдел образования Директора школ |  |
| 3.5 | Организация и проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ЕГЭ, ГИА-9 с целью разъяснения информации о выборе общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов в независимой форме (ЕГЭ, ГИА-9) | Октябрь 2013 года – Февраль 2014года | Отдел образования Директора школ |  |
| 3.6 | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОУ, организация выпуска школьных СМИ | Октябрь 2013 года – май 2014 года | Отдел образования Директора школ |  |
| 3.7. | Организация и проведение районного родительского собрания для родителей выпускников 2014г. по теме: «Оказание помощи выпускнику ОУ в период подготовки к экзаменам» | Март 2014 года | Директора школ |  |
| 3.8 | Организация психологической консультационной помощи участникам ЕГЭ, ГИА-9 и их родителям (законным представителям) в рамках обеспечения работы «Часа психолога» | Март – июнь 2014 года | Отдел образования, ОУ |  |
| 3.9 | Организация и проведение тренингов для обучающихся выпускных классов: «Подготовка к экзаменам» | Март – апрель 2014 года | Отдел образования, ОУ |  |
| 4. | Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА и ЕГЭ |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение тренировочной диагностики уровня готовности выпускников 9, 11 классов к выполнению заданий КИМов ЕГЭ и ГИА-9: - русский язык - математика - обществознание, география - физика, литература - биология, информатика - химия, история, иностранные языки | В течение 2013-2014 учебного года 29 ноября 21 декабря 23 января 21 февраля 14 февраля 06 марта 08 апреля | Отдел образования |  |
| 4.2 | Организация и проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме с целью разъяснения информации о выборе общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов в независимой форме (ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме) | Ноябрь 2013 года | Отдел образования, Директора школ |  |
| 4.3 | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО, организация выпуска школьных СМИ | Ноябрь 2013 года – май 2014 года | Директора школ |  |
| 4.4 | Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по темам: «Как помочь ребёнку в период подготовки и участия в экзаменах», «Пути снижения эмоционального напряжения у обучающихся выпускных классов», «Оказание помощи выпускнику ОУ в период подготовки к экзаменам», «Учим детей саморегуляции» и т. д. | Ноябрь 2013 года – апрель 2014 года | Отдел образования, Директора школ |  |
| 4.5 | Организация и проведение пробных экзаменов по математике: - для выпускников 9 классов - для выпускников 11 классов и участников ЕГЭ в основные сроки | Апрель- март 2014 года | Отдел образования директора школ |  |
| 4.6 | Организация и проведение индивидуального консультирования преподавателей по вопросам организации и проведения подготовки к ГИА и ЕГЭ в 2014году | В течение 2013-2014учебного года | Отдел образования Директора школ |  |
| 5. | Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ГИА и ЕГЭ |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение выборочной проверки деятельности ОУ по организации подготовки к ГИА и ЕГЭ (анализ планов по подготовке и проведению ГИА и ЕГЭ в 2014 году) | Декабрь-январь | Отдел образования |  |
| 5.2. | Рассмотрение на совещании директоров вопроса по организации и обеспечении внутришкольного контроля за организацией подготовки к государственной итоговой аттестацией. | март | Отдел образования; Юламановская СОШ |  |
| 5.3 | Организация и проведение собеседования (выборочного) с руководителями ОУ, их заместителями на предмет знания ими нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА и ЕГЭ, и реализации управленческого механизма информирования участников образовательного процесса | январь 2014 года | Отдел образования |  |
| 5.4 | Анализ знаний нормативных актов и методических материалов по проведению ГИА, включая ЕГЭ, учителей-предметников и классных руководителей | Февраль – март 2014 года | Отдел образования, директора школ |  |
| 5.5 | Организация и проведение тематической проверки деятельности руководителей школ по организации и обеспечению подготовки к проведению ЕГЭ и ГИА: - Альменевская СОШ -Бороздинская СОШ -Казенская СОШ -Катайская СОШ -Малышевская СОШ -Танрыкуловская СОШ -Юламановская СОШ -Иванковская ООШ -Рыбновская ООШ -Чистовская ООШ -Ягоднинская ООШ | Март 2014г. Январь2014г. Декабрь 2013г. Декабрь 2013г. Декабрь 2013г. Январь 2014г. Январь 2014г. Февраль 2014г. Март 2014г. Март 2014г. Февраль 2014г. | Отдел образования |  |
| 5.6 | Проведение промежуточной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к ГИА-9 и ЕГЭ по обязательным предметам | Февраль – март 2014 года | Отдел образования, ОУ |  |
| 5.7 | Анализ результатов промежуточной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной (итоговой) аттестации и ЕГЭ по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений | Февраль – март 2014 года | Отдел образования, ОУ |  |