Анализ реализации подпроекта «Учитель будущего» за 2020 год в Альменевском районе.

С 2020 года в соответствии с Национальным проектом «Образование» на 2018-2024 г. г., утвержденный на заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) в Альменевском районе реализуется подпроект «Учитель будущего», основная цель которого:  Внедрение в Альменевском районе национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций. По итогам 2020 года удалось достигнуть следующих показателей:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 (План) | 2020 (Факт) | Динамика |
| Задача 1. Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Альменевского района с вовлечением в национальную систему профессионального роста педагогических работников. |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля учителей общеобразовательных организаций Альменевского района, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников. | Процент (%) | 5 | 49,7 | + |
| 2. | Доля педагогических работников Альменевского района, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации. | Процент (%) | 2 | 0 | - |
| Высокий процент доли учителей, вовлеченных в НСУР, достигнут за счет организации наставничества за работой молодых специалистов, разработки индивидуальной траектории и профессионального развития, обобщения опыта работы на различных уровнях в форме выступлений и публикаций, а так же участии в фестивале педагогического мастерства и других профессиональных конкурсах. Добровольную независимую оценку педагогические работники проходили в 2019 году 5 человек. Это педагоги Альменевской СОШ: Катунин А.А., Колпенских О.Н., Чиняева Э.В., Хакимьянова А.В. И учитель географии Иванковской ООШ Бакиева К. А. В 2020 году данное мероприятие на региональном уровне не было организовано. |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля руководителей общеобразовательных организаций, подтвердивших соответствие уровня квалификации на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности. | Процент (%) | 100 | 100 | + |
| 2. | Доля руководителей, заместителей руководителя общеобразовательных организаций, имеющих дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Менеджмент в образовании». | Процент (%) | 80 | 56 | - |
| Руководители ОО района в полном составе прошли процедуру аттестации на соответствие уровня квалификации на должность руководителя общеобразовательной организации. Но только 56% прошли профессиональную переподготовку по направлению «менеджмент в образовании». Необходимо активизировать руководителей к обучению в 2021 году. |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников Альменевского района, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, конкурсных мероприятиях. |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля педагогов, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам -планового повышения квалификации; -целевого повышения квалификации. | Процент (%) | 13 20 | 9 132 | - + |
| 2. | Доля педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей, повысивших уровень профессионального мастерства в формате непрерывного образования. | Процент (%) | 5 | 5 | + |
| 3. | Доля педагогических работников Альменевского района, реализующих индивидуальную траекторию профессионального развития. | Процент (%) | 30 | 23 | - |
| 4. | Доля педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационную категории. | Процент (%) | 70 | 55 | - |
| 5. | Доля педагогических работников, вовлеченных в работу сетевых профессиональных сообществ (ассоциаций). | Процент (%) | 45 | 45 | + |
| 6. | Доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня, в том числе с использований дистанционных технологий. | Процент (%) | 10 | 11 | + |
| 7. | Доля педагогических работников, прошедших индивидуальное повышение квалификации, в том числе: - учителя-предметники, ведущие 3 и более предметов; - учителя-предметники, не имеющие педагогического образования и не прошедшие профессиональную переподготовку; - учителя-предметники школ, показавших низкие результаты ГИА, ВПР, и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Процент (%) | 13 3 5 | 7 3 5 | - + + |
| На должном уровне организована работа по обеспечению непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников. Ежегодно более 40% педагогов района проходят обучение по дополнительным программам профессионального образования на курсах повышения квалификации. Так, по итогам 2020 года 242 (113%) педагога прошли курсы повышения квалификации, в том числе 82 в обучающих организациях региона и 160 за его пределами. Немного не достигнут показатель по плановому повышению квалификации, но он компенсируется за счет превышения в разы по целевым курсам. Необходимо усилить работу по мотивации педагогов к разработке и реализации индивидуальной траектории профессионального развития, аттестации на квалификационные категории. Запланированного значения по этим показателям не получено. Так же при утверждении тарификации обращать внимание на педагогов, ведущих 3 и более предмета, стремиться к сокращению их количества. Процент охвата этой категории работников повышением квалификации так же не достиг нужного показателя. |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Совершенствование системы работы с «молодыми специалистами» и вновь принятыми учителями (до 35 лет), вовлечение их в различные формы поддержки и сопровождения. |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля учителей в возрасте до 35 лет вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. | Процент (%) | 25 | 25 | + |
| 2. | Доля «молодых специалистов», учителей в возрасте до 35 лет, принимающих участие в работе «Школы молодого специалиста» (муниципального и межмуниципального уровня). | Процент (%) | 80 | 50 | - |
| 3. | Доля педагогических работников, имеющих опыт работы в качестве учителя - наставника. | Процент (%) | 15 | 10 | - |
| 4. | Количество педагогических работников, награжденным знаком Департамента образования и науки Курганской области «Учитель – наставник». | Количество человек | 5 | 5 | + |
| Работа с молодыми специалистами на муниципальном и межмуниципальном уровне выстроена достаточно результативно. Организована работа «Школы молодого специалиста», наставничество и индивидуальная работа. К сожалению, снижается активность молодых специалистов по мере накопления стажа работы, чем обусловлено снижение показателя по участию в работе Школы молодого специалиста. |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Обеспечение методического сопровождения внедрения в Альменевском районе национальной системы профессионального роста педагогических работников. |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля педагогических работников, вовлеченных в работу сетевых профессиональных сообществ - школьного - муниципального - межмуниципального уровней. | Процент (%) | 100 95 5 | 100 95 5 | + + + |
| 2. | Доля межмуниципальных методических, научно-методических мероприятий и конкурсов, в которых приняли участие руководящие и педагогические работники муниципальной системы образования. | Процент (%) | 40 | 74 | + |
| 3. | Доля руководящих и педагогических работников муниципальной системы образования, чей опыт представлен в научно-методических изданиях ИРОСТ, на сайте и сетевых Интернет сообществах ИРОСТ. | Процент (%) | 5 | 10 | + |
| 4. | Доля педагогических работников, обобщивших свой опыт работы на муниципальном, межмуниципальном, региональном и всероссийском уровнях. | Процент (%) | 30 | 28 | + |
| Достаточно результативно организовано методического сопровождения внедрения в Альменевском районе национальной системы профессионального роста педагогических работников: все запланированные показатели достигли своих значений и превышают их. Только на 2% меньше предполагаемого количества педагогов обобщили свой опыт работы, что вполне объяснимо сокращением количества проведенных заседаний РМО, семинаров и выездов из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. |  |  |  |  |  |

Таким образом, работа по реализации проекта «Учитель будущего» в Альменевском районе по итогам 2020 года проведена на хорошем уровне. Достигнуты (или превышены) 16 показателей (67%), по  4 показателям недовыполнение составляет менее 5%.

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта.

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  | Динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020(План) | 2020 (Факт) |  |
| Задача 1. Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Альменевского района с вовлечением в национальную систему профессионального роста педагогических работников. |  |  |  |  |  |
| 1. | Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования. | муниципальный | 9 | ФПМ 11 | + |
| 2. | Не менее 10 % педагогических работников систем общего и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации. | региональный муниципальный | - 6 | - 0 | - - |
| 3. | В Альменевском районе внедрена национальная система учительского роста педагогических работников. | муниципальный | - | - | - |
| Задача 2. Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 1. | В Альменевском районе внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | муниципальный | 5 | - | - |
| Задача 3. Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников Альменевского района, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, конкурсных мероприятиях. |  |  |  |  |  |
| 1. | В Альменевском районе реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, | региональный муниципальный | 350 20 | 275 26,943 | - + |
| Задача 4. Совершенствование системы работы с «молодыми специалистами» и вновь принятыми учителями (до 35 лет), вовлечение их в различные формы поддержки и сопровождения. |  |  |  |  |  |
| 1. | Не менее 70 % учителей Альменевского района в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. | региональный муниципальный | - 24 | - 5 | - - |
| Задача 5. Обеспечение методического сопровождения внедрения Альменевском районе национальной системы профессионального роста педагогических работников. |  |  |  |  |  |
| 1. | В Альменевском районе реализован комплекс мер, обеспечивающий методическое сопровождение внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников. | муниципальный | 75 | 130 | + |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  | региональный | 350 | 275 | - 75 |
|  |  | муниципальный | 139 | 172,943 | +33 |

По итогам финансирования реализации проекта «Учитель будущего»  превышение по муниципальному бюджету составляет 33 тысячи рублей, хотя по таким показателям как «Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций» и «Не менее 70 % учителей Альменевского района в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы» финансирование проведено не в полном объеме. А по показателю «Не менее 10 % педагогических работников систем общего и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации» не проведено, так как мероприятие не организовано на региональном уровне. Недофинансирование было и по региональному бюджету по показателю «Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников» на 75 тысяч.