##### Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Альменевского района Курганской области (далее - муниципальная программа)

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2016-2020 годы»

за 2020 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| - Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |
| Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) (процент) | % | 21 | 11 | 52.3 | - 2 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (процент) | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника (человек) | человек | 10 | 9 | 10 | -1 |
| Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования (процент) | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на одного педагогического работника (человек) | человек | 9 | 6,2 | 31 | -2 |
| Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (процент) | % | 100 | 97 | 3 | 1 |
| Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена (процент) | % | 1,1 | 1 | 0 | 1 |
| Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (процент) | % | 100 | 60 | 40 | -2 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования (процент) | % | 50 | 60 | 120 | 4 |
| Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (процент) | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Число национальных исследований качества образования, в которых Альменевский район участвует на регулярной основе (единиц) | единиц | 3 | 0 | 3 | -2 |
| Число международных сопоставительных исследований качества образования, в которых Альменевский район участвует на регулярной основе (единиц) | единиц | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Итого по подпрограмме: |  |  |  |  | -2 |
| - Подпрограмма «Кадры» |  |  |  |  |  |
| Доля молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные организации Альменевского района, после окончания обучения в профессиональных образовательных организациях Курганской области и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курганской области, обучавшихся по договору о целевом обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика» | % | 5 | 0 | 5 | - 1 |
| Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Альменевского района | % | 21 | 18 | 3 | - 1 |
| Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | % | 65 | 65 | 0 | +1 |
| Доля педагогических и руководящих работников системы образования Альменевского района, которые вовлечены в НСУР, к общей численности педагогических и руководящих работников Альменевского района. | % | 1,7 | 1,7 | 0 | +1 |
| Итого по подпрограмме: |  |  |  |  | 0 |
| - Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, воспитания, и дополнительного образования детей и молодежи» |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи (процент) | % | 40 | 40 | 0 | 1 |
| Число молодых людей, вовлеченных в районные и региональные проекты поддержки талантливой молодежи (человек) | % | 70 | 48,5 | 51,5 | -2 |
| Доля родителей обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся общеобразовательных организаций (процент) | % | 62 | 104,8 | 4,8 | 2 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций (процент) | % | 100 | 70 | 30 | -2 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, у которых сформирована способность к осознанному выбору профессии, от общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций (процент) | % | 98 | 91,8 | 8,2 | - 1 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет (процент) | % | 70 | 98,5 | 1,5 | 1 |
| Доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительного образования | % | 85 | 85 | 0 | 1 |
| Доля педагогических работников дополнительного образования детей, работающих в образовательных организациях дополнительного образования детей, в возрасте до 35 лет (процент) | % | 16 | 37 | 131,25 | 4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 4 |
| - Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с особыми нуждами» |  |  |  |  |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2016 г. | % | 87,5 | 95,6 | 0 | 1 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2017 г. | % | 87,5 | 95,7 | 0 | 1 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2018 г. | % | 87,5 | 94,2 | 0 | 1 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2019 г. | % | 87,5 | 96,0 | 0 | 1 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2020 г. | % | 87,5 | 97,2 | 0 | 1 |
| Итого по подпрограмме: |  |  |  |  | 5 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  | 7 |

Начальник РОО                                             И. Ф. Сафаргалеев