ПАСПОРТ

муниципального проекта Альменевского района

«Учитель будущего»

- Основные положения муниципального проекта

| Наименование проекта | «Учитель будущего» |
| --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Учитель будущего» |
| Срок начала и окончания | Сентябрь 2019 - август 2024 г. |
| Куратор муниципального проекта | Каримов Р.Р. Первый заместитель Главы Альменевского района |
| Руководитель муниципального проекта | Сафаргалеев И.Ф. начальник Отдела образования Администрации Альменевского района |
| Администраторы муниципального проекта | Храмова Ю.В. заведующая РМК Файзуллина А.М. методист по кадрам |
| Связь с государственными программами Курганской области | Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 21 января 2016 года. |

- Цель, задачи и показатели муниципального проекта

Цель: Внедрение в Альменевском районе национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций.

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Годы реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Задача 1. Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Альменевского района с вовлечением в национальную систему профессионального роста педагогических работников. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля учителей общеобразовательных организаций Альменевского района, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников. | Процент (%) | 5 | 10 | 25 | 35 | 50 |
| 2. | Доля педагогических работников Альменевского района, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации. | Процент (%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Задача 2. Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля руководителей общеобразовательных организаций, подтвердивших соответствие уровня квалификации на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности. | Процент (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля руководителей, заместителей руководителя общеобразовательных организаций, имеющих дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Менеджмент в образовании». | Процент (%) | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3. Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников Альменевского района, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, конкурсных мероприятиях. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля педагогов, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам -планового повышения квалификации; -целевого повышения квалификации. | Процент (%) | 13 20 | 13 20 | 13 20 | 13 20 | 13 20 |
| 2. | Доля педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей, повысивших уровень профессионального мастерства в формате непрерывного образования. | Процент (%) | 5 | 10 | 25 | 35 | 50 |
| 3. | Доля педагогических работников Альменевского района, реализующих индивидуальную траекторию профессионального развития. | Процент (%) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 4. | Доля педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационную категории. | Процент (%) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 5. | Доля педагогических работников, вовлеченных в работу сетевых профессиональных сообществ (ассоциаций). | Процент (%) | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 |
| 6. | Доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня, в том числе с использований дистанционных технологий. | Процент (%) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 7. | Доля педагогических работников, прошедших индивидуальное повышение квалификации, в том числе: - учителя-предметники, ведущие 3 и более предметов; - учителя-предметники, не имеющие педагогического образования и не прошедшие профессиональную переподготовку; - учителя-предметники школ, показавших низкие результаты ГИА, ВПР, и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Процент (%) | 13 3 5 | 14 2 4 | 15 1 3 | 15 1 2 | 15 1 1 |
| Задача 4. Совершенствование системы работы с «молодыми специалистами» и вновь принятыми учителями (до 35 лет), вовлечение их в различные формы поддержки и сопровождения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля учителей в возрасте до 35 лет вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. | Процент (%) | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 2. | Доля «молодых специалистов», учителей в возрасте до 35 лет, принимающих участие в работе «Школы молодого специалиста» (муниципального и межмуниципального уровня). | Процент (%) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 3. | Доля педагогических работников, имеющих опыт работы в качестве учителя- наставника. | Процент (%) | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
| 4. | Количество педагогических работников, награжденным знаком Департамента образования и науки Курганской области «Учитель – наставник». | Количество человек | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 |
| Задача 5. Обеспечение методического сопровождения внедрения в Альменевском районе национальной системы профессионального роста педагогических работников. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля педагогических работников, вовлеченных в работу сетевых профессиональных сообществ - школьного - муниципального - межмуниципального уровней. | Процент (%) | 100 95 5 | 100 95 7 | 100 95 9 | 100 95 11 | 100 95 12 |
| 2. | Доля межмуниципальных методических, научно-методических мероприятий и конкурсов, в которых приняли участие руководящие и педагогические работники муниципальной системы образования. | Процент (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 3. | Доля руководящих и педагогических работников муниципальной системы образования, чей опыт представлен в научно-методических изданиях ИРОСТ, на сайте и сетевых Интернет сообществах ИРОСТ. | Процент (%) | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
| 4. | Доля педагогических работников, обобщивших свой опыт работы на муниципальном, межмуниципальном, региональном и всероссийском уровнях. | Процент (%) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |

- Результаты муниципального проекта

| № | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Альменевского района с вовлечением в национальную систему профессионального роста педагогических работников. |  |  |  |
| 1. | Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования. | Декабрь 2024 г. | К концу 2024 года не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. |
| 2. | Не менее 10 % педагогических работников систем общего и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации. | Декабрь 2024 г. | Прохождение в 2020 – 2024 годы добровольной независимой оценки профессиональной квалификации не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе аккредитационного центра системы образования, созданного в Курганской области, что позволяет обеспечить соответствующую современным требованиям независимую процедуру подтверждения соответствия квалификации положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям. |
| 3. | Внедрена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций. | Декабрь 2020 г. | К концу 2020 года в Альменевском районе внедрена национальная система учительского роста (НСУР), актуализированы и апробированы до 2024 года конкурсы профессионального мастерства, учитываемые в процессе аттестации учителей на квалификационную категорию по новым должностям наряду с положительной динамикой учебных результатов обучающихся. НСУР, реализующаяся на базе центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, являющихся юридическими лицами, осуществляющими независимую оценку квалификаций руководящих и педагогических работников. |
| Задача 2. Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций |  |  |  |
| 1. | В Альменевском районе внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | Декабрь 2020 г. | - сформирована эффективная система отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также система кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; - повышена эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательной организации; -подтверждено соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - установлено соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - выявлены приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; - организовано проведение ежегодного мониторинга результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций. |
| Задача 3. Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников Альменевского района, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, конкурсных мероприятиях. |  |  |  |
| 1. | В Альменевском районе реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок. | Август 202 4 г. | К 01.09.2024 года внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет: - обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; - создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий; - обеспечить единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников; - стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; - поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; - обеспечить инструменты для использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения; - обеспечить опережающее обучение новым образовательным технологиям, внедрение различных форматов электронного образования; в том числе мероприятий по повышению квалификации учителей, работающих с талантливыми детьми. |
| Задача 4. Совершенствование системы работы с «молодыми специалистами» и вновь принятыми учителями (до 35 лет), вовлечение их в различные формы поддержки и сопровождения. |  |  |  |
| 1. | Не менее 70 % учителей Альменевского района в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. | Декабрь 2024 г. | Вовлечение в 2021–2024 годах не менее 70 % педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, в первые три года работы. |
| Задача 5. Обеспечение методического сопровождения внедрения Альменевском районе национальной системы профессионального роста педагогических работников. |  |  |  |
| 1. | В Альменевском районе реализован комплекс мер, обеспечивающий методическое сопровождение внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников. | Декабрь 2024 г. | В рамках реализации муниципального проекта будет организована системная работа по методическому сопровождению педагогических и руководящих работников системы образования, направленная на: -формирование условий (системы) для непрерывного и планомерного повышения квалификации; -участие в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучших практик; -создание дополнительных стимулов для привлечения молодых специалистов в образовательные организации; -проведение информационно-разъяснительной работы с педагогическими работниками по вопросам внедрения национальной системы учительского роста; -разработку пакета нормативных правовых документов муниципального уровня, обеспечивающих введение профессионального стандарта руководителя общеобразовательной организации, организации дополнительного образования детей; -проведение обучающих семинаров для руководителей образовательных организаций и педагогических работников по актуальным вопросам современного образования; -обеспечение участия в апробации модели аттестации руководителей образовательных организаций; -формирование профессиональных сообществ по видам деятельности (руководители, учителя-предметники, дошкольные работники и др.), объединяющих работников образования; -проведение информационно-разъяснительной кампании о возможностях профессионального развития для педагогических работников; -реализация комплекса мер по привлечению в образовательные организации, поддержке и сопровождению молодых учителей, выпускников педагогических образовательных организаций высшего образования, в том числе обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры, учителей- наставников, учителей, работающих в сельской местности и школах с низкими образовательными результатами. |

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Задача 1. Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Альменевского района с вовлечением в национальную систему профессионального роста педагогических работников. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования. | муниципальный | 9 | 18 | 45 | 63 | 90 | 225 |
| 2. | Не менее 10 % педагогических работников систем общего и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации. | региональный муниципальный | - 6 | - 10 | - 15 | - 21 | - 27 | - 79 |
| 3. | В Альменевском районе внедрена национальная система учительского роста педагогических работников. | муниципальный | - | - | - | - | - | - |
| Задача 2. Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | В Альменевском районе внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | муниципальный | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 27 |
| Задача 3. Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников Альменевского района, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, конкурсных мероприятиях.. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | В Альменевском районе реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, | региональный муниципальный | 350 20 | 350 25 | 400 30 | 450 35 | 450 40 | 2000 150 |
| Задача 4. Совершенствование системы работы с «молодыми специалистами» и вновь принятыми учителями (до 35 лет), вовлечение их в различные формы поддержки и сопровождения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Не менее 70 % учителей Альменевского района в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. | региональный муниципальный | - 24 | - 40 | - 56 | - 72 | - 88 | - 280 |
| Задача 5. Обеспечение методического сопровождения внедрения Альменевском районе национальной системы профессионального роста педагогических работников. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | В Альменевском районе реализован комплекс мер, обеспечивающий методическое сопровождение внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников. | муниципальный | 75 | 86 | 97 | 108 | 116 | 482 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный | 139 | 184 | 248 | 304 | 368 | 1243 |

- Участники муниципального проекта

| № | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Куратор муниципального проекта | Каримов Р.Р. | Первый заместитель Главы Альменевского района |
| 2. | Руководитель муниципального проекта | Сафаргалеев И.Ф. | начальник Отдела образования Администрации Альменевского района |
| 3. | Администраторы муниципального проекта | Храмова Ю.В. Файзуллина А.М. | заведующая РМК методист по кадрам |
| Задача 1. Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Альменевского района с вовлечением в национальную систему профессионального роста педагогических работников. |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Храмова Ю.В. Файзуллина А.М. | заведующая РМК методист по кадрам |
| 2. | Участник муниципального проекта | Руководители ОО | Директора средних, основных школ, заведующие дошкольных учреждений, директора УДОД |
| 3. | Участник муниципального проекта | Руководители РМО |  |
| Задача 2. Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Файзуллина А.М. | методист по кадрам |
| 2. | Участник муниципального проекта | Руководители ОО | Директора средних, основных школ, заведующие дошкольных учреждений, директора УДОД |
| 3. | Участник муниципального проекта | Симаков В.А. | Председатель Альменевской районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ |
| Задача 3. Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников Альменевского района, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, конкурсных мероприятиях. |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Храмова Ю.В. | заведующая РМК |
| 2. | Участник муниципального проекта | Файзуллина А.М. | методист по кадрам |
| 3. | Участник муниципального проекта | Руководители ОО | Директора средних, основных школ, заведующие дошкольных учреждений, директора УДОД |
| Задача 4. Совершенствование системы работы с «молодыми специалистами» и вновь принятыми учителями (до 35 лет), вовлечение их в различные формы поддержки и сопровождения. |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Файзуллина А.М. | методист по кадрам |
| 2. | Участник муниципального проекта | Храмова Ю.В. | заведующая РМК |
| 3. | Участник муниципального проекта | Юзеев Д.Р. | методист по молодежной политике |
| 4. | Участник муниципального проекта | Руководители ОО | Директора средних, основных школ, заведующие дошкольных учреждений, директора УДОД |
| Задача 5. Обеспечение методического сопровождения внедрения Альменевском районе национальной системы профессионального роста педагогических работников. |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Храмова Ю.В. Файзуллина А.М. | заведующая РМК методист по кадрам |
| 2. | Участник муниципального проекта | Руководители ОО | Директора средних, основных школ, заведующие дошкольных учреждений, директора УДОД |
| 3. | Участник муниципального проекта | Руководители РМО |  |